Регламент по подключению к сетям водопровода и канализации

(для юридических лиц)

После получения технических условий в ТОО «Павлодар-Водоканал»

Вам необходимо:

- Выполнить проект  строительства сетей водопровода и канализации (организация, выполняющая работы, должна иметь лицензию на проектирование инженерных сетей).

- Согласовать проект с ТОО «Павлодар-Водоканал» (ул. Каз. Правды, 1, каб. 209, тел. 57-16-43) и другими организациями, эксплуатирующими инженерные сети города Павлодара.

- Получить  разрешение (ордер) на производство земляных работ в ГУ «ОЖКХ ПТ и АД» г. Павлодара (ул. Кривенко. 25, каб. 500, тел. 32-50-05).

- Выполнить монтаж сетей водопровода и канализации (организация, выполняющая работы, должна иметь лицензию на СМР).

- Перед обратной засыпкой трубопроводов вызвать представителей  ТОО «Павлодар-Водоканал» (Цех водопроводных сетей (ЦВС) (тел. 57-24-67)  и цех канализационных сетей (ЦКС) (тел. 34-18-68), в выходные дни центральную диспетчерскую службу (ЦДС) (тел. 57-24-72) и оформить:

а) акты на скрытые работы;

- Выполнить исполнительную съемку  наружных сетей водопровода и канализации потребителя в масштабе 1:500 (1:1000 при большой площади). (1экз сдать в ПТО ТОО «ПВК»)

- Оформить акт границ раздела эксплуатационной, балансовой ответственности  сторон сетей водопровода и канализации (заявка подается по адресу: ул. Каз. Правды,1, каб. 209- вторник, четверг с 8-30 до                      16-00 час), к заявке приложить  исполнительную съемку.

- Установить прибор учета воды в соответствии с техническими условиями и действующими правилами выбора, монтажа и эксплуатации прибора учета воды в системах водоснабжения и водоотведения.

- Поставить на учет водомерный узел с прибором учета воды,  с составлением акта о допуске в эксплуатацию узла учета воды водопотребителя.

- Оформить акт технической готовности, для этого  необходимо при себе иметь следующие документы:

- Технические условия;

- Проект, согласованный с ТОО «Павлодар-Водоканал»;

- Исполнительную съемку наружных сетей водопровода и канализации потребителя в масштабе 1:500;

- Акт границ раздела эксплуатационной ответственности сторон сетей водопровода и  канализации;

- Акт допуска в эксплуатацию узла учета воды водопотребителя;

- Квитанция об оплате  за отключение-подключение и за сброс воды;

- Акт на скрытые работы;

- Акт гидравлического испытания;

- Акт промывки и дезинфекции с ГорСЭН;

- Водная инспекция оформляет в 2- х экземплярах акт технической готовности, один экземпляр остается у абонента, второй у ВИ.

- Заключить  договор  на предоставление услуг по водоснабжению  и водоотведению по адресу: ул. Ак. Сатпаева, 156,  (ежедневно).

- Перед врезкой подать заявление на отключение-подключение водопровода  в ТОО «Павлодар-Водоканал» по адресу: ул. Каз. Правды, 1.

- Произвести оплату за отключение - подключение  водопровода и за сброс воды  (ТОО «Павлодар-Водоканал» по адресу: ул. Каз. Правды, 1, бухгалтерия).

- Выполнить промывку, дезинфекцию сетей водопровода с оформлением актов с ГорСЭН и актов гидравлического испытания сетей.

ВНИМАНИЕ!  В случае не выполнения требований ТОО «Павлодар-Водоканал», подключение к сетям запрещается и считается самовольным.

Регламент по подключению к сетям водопровода и канализации

(для физических лиц)

После получения технических условий в ТОО «Павлодар-Водоканал»

Вам необходимо:

- Выполнить проект  строительства сетей водопровода и канализации (организация, выполняющая работы, должна иметь лицензию на проектирование инженерных сетей).

- Согласовать проект с ТОО «Павлодар-Водоканал» (ул. Каз. Правды, 1, каб. 209, тел. 57-16-43) и другими организациями, эксплуатирующими инженерные сети горорда Павлодара.

- Получить  разрешение (ордер) на производство земляных работ в ГУ «ОЖКХ ПТ и АД» г. Павлодара (ул. Кривенко. 25, каб. 500, тел. 32-50-05).

- Выполнить монтаж сетей водопровода и канализации (организация, выполняющая работы, должна иметь лицензию на СМР).

- Перед обратной засыпкой трубопроводов вызвать представителей  ТОО «Павлодар-Водоканал» (Цех водопроводных сетей (ЦВС) (тел. 57-24-67)  и цех канализационных сетей (ЦКС) (тел. 34-18-68), в выходные дни центральную диспетчерскую службу (ЦДС) (тел. 57-24-72), для оформления акта скрытых работ.

- Выполнить исполнительную съемку  наружных сетей водопровода и канализации потребителя в масштабе 1:500 (1:1000 при большой площади). (1экз сдать в ПТО ТОО «ПВК»).

- Оформить акт границ раздела эксплуатационной, балансовой ответственности  сторон сетей водопровода и канализации (заявка подается по адресу: ул. Каз.Правды,1, каб. 209- вторник, четверг с 8-30 до                      16-00 час), к заявке приложить  исполнительную съемку.

- Установить прибор учета воды в соответствии с техническими условиями и действующими правилами выбора, монтажа и эксплуатации прибора учета воды в системах водоснабжения и водоотведения.

- Поставить на учет водомерный узел с прибором учета воды,  с составлением акта о допуске в эксплуатацию узла учета воды водопотребителя.

- Оформить акт технической готовности, для этого  необходимо при себе иметь следующие документы:

- Технические условия;

- Проект, согласованный с ТОО «Павлодар-Водоканал»;

- Исполнительную съемку наружных сетей водопровода и канализации потребителя в масштабе 1:500;

- Акт границ раздела эксплуатационной ответственности сторон сетей водопровода и  канализации;

- Акт допуска в эксплуатацию узла учета воды водопотребителя;

- Квитанция об оплате  за отключение-подключение и за сброс воды.

- Водная инспекция оформляет в 2- х экземплярах акт технической готовности, один экземпляр остается у абонента, второй у ВИ.

- Заключить  договор  на предоставление услуг по водоснабжению  и водоотведению по адресу: ул. Ак. Сатпаева, 156 (ежедневно).

- Перед врезкой подать заявление на отключение-подключение водопровода  в ТОО «Павлодар-Водоканал» по адресу: ул. Каз. Правды, 1.

- Произвести оплату за отключение - подключение  водопровода и за сброс воды  (ТОО «Павлодар-Водоканал» по адресу: ул. Каз. Правды, 1, бухгалтерия).

- Выполнить промывку, дезинфекцию сетей водопровода.

ВНИМАНИЕ!  В случае не выполнения требований ТОО «Павлодар-Водоканал», подключение к сетям запрещается и считается самовольным.